新建玉溪至磨憨铁路站房及生产生活房屋等相关工程YMZF2B标野象谷站货运房屋龙门吊基础、消防水池、货物仓库Ⅰ型劳务合同招标公告

招标单位：中铁建设集团有限公司（ 签章）

法定代理人或委托代理人：               （签章）

日期：2020年09月10日

- 投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 新建玉溪至磨憨铁路站房及生产生活房屋等相关工程YMZF2B |
| 2 | 建设地点 | 云南省景洪市 |
| 3 | 建设规模 | 玉磨铁路峨山、罗里、元江、墨江、野象谷、橄榄坝、勐腊 7站站房及相关工程（站房、雨棚、地道装修、站台铺面、铁路停车设施，以及配套客服信息、电力、暖通工程等）、生产生活房屋（不含四电设备配套用房、玉溪地区“三站两区间”生产生活房屋）及附属工程、其他运营生产设备及建筑物中的给排水、站场、工务等工程。主要工程数量：峨山站房 2496.69 ㎡、罗里站房 1500.44 ㎡、元江站房 2979.84 ㎡、墨江站房 4990.16 ㎡、野象谷站房 2496.69 ㎡、橄榄坝站房 2498.22 ㎡、勐腊站房 2991.54 ㎡；生产生活房屋 75228 ㎡。 |
| 4 | 承包方式 | 本工程采用固定综合单价承包方式。包工、包辅料、包税金等。 |
| 5 | 质量要求 | 符合设计及国家、行业相关规范要求，工程一次验收合格率100%；确保全部工程质量全面达到国家、行业及中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）工程质量验收标准；满足建设单位创优规划要求标准。 |
| 6 | 招标范围 | 1. 工程量清单要求。 2. 图纸范围内的野象谷站货运房屋龙门吊基础、消防水池、货物仓库Ⅰ型劳务合同。包括但不限于钢筋绑扎、混凝土浇筑、模板安拆、地面、墙面、砌体砌筑、抹灰等施工。完成清单范围内的除甲供外的材料采购、运输、保管、现场安装、工完场清、配合乙方各种检查、工程所需资料收集整理及移交等与之相关所有不可或缺的内容。 2. 充分考虑到现场地质、阴雨天、冬雨季施工、夜间施工等不利因素的影响，也不因天气变化延长工期，合理安排组织施工，不得因此故意拖延工期降低质量。 3. 施工过程中甲方不配合提供人员，交叉配合作业及交叉作业影响相关费用均包含在综合单价。 4. 充分了解现场施工情况，甲方未取得业主方相关窝工、工期等索赔的，乙方也无权提出索赔。 5. 乙方须有相应持证管理人员，相关施工资料由乙方负责完成，整理合格后交甲方资料室存档，费用包含在综合报价中，不额外计取。 6. 成品养护费用包含在综合报价中，不额外计取。 7. 安全文明施工：责任事故零死亡率，达到云南省安全文明标准化工地及甲方要求程度，相关费用包含在综合单价中，不额外计取。 8. 临水临电、食宿由乙方自行解决，费用均已包含在合同清单，不额外计取。 9. 乙方须按照合同条款、技术规范和图纸的要求，完成本工程必需的一切辅助工作，修复缺陷，维护上述工程至责任期结束。 10. 施工现场周边村民干扰及施工红线以外场地干扰由乙方负责协调。 11. 施工场地周围地下室管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担： 施工时要对施工场地周围地下室管线和邻近建筑物、构筑物进行必要的保护，否则造成的损失由乙方承担。对文物保护建筑、古树名木的保护要按照国家地方相关法规的规定执行，否则造成的损失由乙方承担。相关保护费用已含在单价当中，不再另行计价。 12. 包括但不限于上述的，与野象谷站货运房屋龙门吊基础、消防水池、货物仓库Ⅰ型劳务合同有关的所有工作 |
| 7 | 工期要求 | 2020 年 10 月 20 日到2021 年 06 月 30 日 |
| 8 | 资金来源 | 铁路建设资金。 |
| 9 | 招标方式 | 公开招标 |
| 10 | 投标资质等级要求 | 施工劳务不分等级 |
| 11 | 投标报价 | 工程量清单固定综合单价 |
| 12 | 投标有效期 | 投标截止日后 60 个日历天有效。 |
| 13 | 投标保证金额 | 人民币 / 万元（汇款、现金、或支票，递交投标文件时提供）。 |
| 14 | 履约保证金 | 履约保证金数额： / |
| 15 | 招标资料费 | 人民币 / 元，不退。 |
| 16 | 答疑 | 招标答疑： 2020 年09月15日19时00分前以电子邮件形式向招标方提出答疑问题，招标方将在 2020年09月20日18时00分前以统一向所有投标人发出答疑文件回函。 |
| 17 | 投标文件份数及要求 | 投标文件必须由商务标、技术标两部分组成，一式两份（正本一份、副本一份）按招标要求密封。（同时须提交所有电子标书用u盘存储一并随寄） |
| 18 | 招投标时间、地点及联系人 | 投标文件递交地点：普洱市墨江哈尼族自治县中铁建设集团有限公司玉磨铁路站房工程YMZF2B项目经理/负责人部 投标递交时间：2020年10月10日8点00分以前，逾期将不予接收。 项目负责人：郑结兵 手机：18225705818 商务联系人：刘烨 手机：18610120387 电子邮件：1158211317@qq.com |
| 19 | 开标 | 公开开标 |

二、投标须知

1、工程概况：

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表；

1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过邀请招标方式选定承包人。

2、招标范围及工期：详见投标须知表

3、资金来源

3.1本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表，其中部分资金用于本工程项目施工合同项下的合格工程支付。

4、合格的投标人要求

4.1投标单位应具有独立法人资格和施工劳务不分等级

4.2投标单位应具有《企业法人营业执照》、《资质证书》、《安全许可证》、《开户许可证》等必备证书。

4.3 投标单位应在其投标书中附有详细的施工组织设计、人员组织机构、机械车辆配备情况、主要技术措施及完整的质量保证体系、特别是保证其结构施工工期目标实现的详尽计划与措施。其拟选派的项目经理/负责人、安全员、材料员、实验员、电工、技术负责人、主管工长的资质、业绩以及相关人员的岗位证件、身份证以及相关人员的特殊工种证件。安全员三人以上，年龄需在35岁以上，需有三个以上类似工程经验，具备独立管理现场安全事务的能力，以满足现场安全管理使用。技术负责人需有很强的实践能力和丰富的施工经验，能够独立承担技术管理工作。

4.4近五年内应无重大工程质量事故。

5、投标费用

投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的所有费用，无论招标过程和0评标结果如何，招标人均无义务或责任承担这些费用。

6、注意事项

投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件2日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

三、招投标文件的编制

7、招标文件构成

7.1招标文件的构成：

投标人须知

投标报价附表

其他附件

招标图纸（由投标人自行复印，承担相应费用）

7.2投标人应认真阅读招标文件中的所有规定、格式、条款规格及其它信息。如果未按招标文件的要求提供信息或递交的投标文件未实质性地响应招标文件，风险概由投标人承担，并可能导致投标文件被拒绝。

7.3不论是否递交投标文件，任何投标人都应将招标文件视为保密文件。

8、投标文件的组成：

8.1商务标：投标书、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书、承诺函、投标报价清单、资质文件、业绩资料等（均严格按招标文件内容、顺序与格式打印并签字盖章）；及投标报价要求的其他资料。

8.2技术标：施工组织设计（必须对施工部署进行清晰而又详细的阐述，充分了解现场情况，针对本工程总体施工组织进行编制，包括劳动力计划表、拟投入机械表、项目管理配备情况等，否则招标方认为投标人不适合承担本工程的施工任务）；施工方案、对招标文件提出的质量标准、工期要求的响应书；安全、消防、环境保证体系及保证措施。工期中必须明确每部分的安装周期及按本招标文件规定提交的其它资料。

9、投标报价

9.1本工程报价采用综合单价，投标人依据招标人提供的工程量及工程内容提供的工程量报出总价，投标人应按照投标报价表中要求的方式及细节、提供价格的明细单。投标文件内容报价遗漏项目，视为其报价已包括在其它项目中，在合同履行中不予增补。

9.2投标人所报综合单价可依据国家、地方颁布的技术标准、规范，结合本工程特点，根据企业自身实力及管理水平，充分考虑建设期市场风险自主报价。

9.3投标人所报综合单价一经评审确定，在合同履行过程中不得做任何调整。

9.4本招标工程的施工地点为本须知前附表所述，除非合同中另有规定，投标人在报价中具有标价的工程量清单中所报的综合单价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

9.5投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

10、投标有效期

10.1投标文件应在投标截止日后60天内保持有效，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

10.2在特殊情况下，当超过原定的投标有效期时，招标人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式或传真提交。投标人可以拒绝招标人的这种要求。对同意延长有效期的投标人来说，既不能要求也不允许修改其投标文件。

四、投标文件的提交

11、投标文件的份数和签署

11.1 投标人应按本须知前附表规定的份数提交投标文件。

11.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

11.3投标文件的正本和所有副本的各种资质、证书、报价单等重要文件均需加盖单位签章，侧面加盖骑缝章。

12、投标文件的装订、密封和标记

12.1为方便开标，投标人应将投标文件分别密封并分别标记上“正本”、“副本”，封口处加盖单位签章。外包封正面应注明：

项目名称：新建玉溪至磨憨铁路站房及生产生活房屋等相关工程YMZF2B标段野象谷站货运房屋龙门吊基础、消防水池、货物仓库Ⅰ型劳务合同  投标文件

投标单位名称（盖章）、法定代表人（盖章）、地址、邮政编码、联系人（授权委托人）、联系电话、传真。

12.2如投标人未按规定装订和加写标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

13、投标截止日期

13.1投标文件必须按规定的时间递交到开标地点。

五、注意事项

14、注意事项

14.1投标单位详细阅读招标文件及工程图纸，并熟悉与之相关的各种资料。

14.2承包方式：本合同采用 固定单价 模式。除非因不可抗力或继续执行该单价将严重损害合同一方利益外，固定单价不予调整。固定单价贯穿于整个施工过程。固定单价应理解为已包含乙方为完成该项合同内容所需要的以明示或默示或从本合同条件中合理推论出的方式体现的所有费用。

14.3招标单位对投标方选择的施工方案及降低造价和工程款的支付方式将是本次评标的重要因素。

14.4投标书中应该列明本工程的难点。

14.5招标方认为投标方（中标方）考察并熟悉了图纸及现场内外的所有可能情况，本分包工程施工中无论发生何种问题，均由中标方负责，投标人将投标书递交给招标人时视为已对招标文件各个条款、要求及现场情况做了充分和正确的理解，投标方应合理预见各种因素，并充分考虑一旦投标人提交了本工程的投标文件，则投标人将被认为已对招标文件的各项内容作了充分的理解并与招标人的理解达到了完全一致，并将上述因素反映在投标及合同综合单价中，不再另行调整。

14.6投标方报价虚高者，招标方将认为是恶意投标，评标时将直接踢除不予考虑。

14.7投标单位应按时参加由招标单位统一组织的现场勘察和文件交底会议，充分了解现场场地情况及各节点工期相关要求，不参加者，将视为对本工程情况及各种要求已充分了解，招标方不再另行组织。

14.8投标单位企业法定代表或其委托代理人应准时参加招标方组织的各种会议，开会应携带本人身份证，委托代理人还应携带法定代表人授权委托书。

14.9所有投标单位提交的资料概不退还。

14.10一旦确定中标方，中标方需按相关管理要求完善备案合同及相关手续工作并承担由此产生的费用。

14.11投标方确保其投标报价组成的合理性，招标方有权对投标人报价进行核实。如投标人对以上方式有异议必须书面说明，否则视为同意以上条款。

15、投标文件的有效性

15.1 开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

15.1.1投标文件未按要求装订、密封和标记的；

15.1.2投标文件有关内容未按本规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的。

六、开标、评标

16、本次招标不公开开标

17、评标委员会与评标

17.1评标委员会由招标人招标小组负责评标活动。

17.2 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

17.3本次开标经评审后报招标人上级部门同意后选一家中标。

18、评标过程的保密

18.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡与评标有关的其他任何情况均严格保密。

18.2中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

19、投标文件的澄清

19.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。但凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

19.2评标方法和标准

19.2.1原则：即最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准，将报价、施工组织设计、质量保证、工期保证、业绩与信誉等综合考虑，评出中标人；招标方不承诺最低价中标，原则上按照符合招标方要求与本工程施工资质及技术规范要求前提下采取不含税价款最低价中标方式。

19.2.2 承诺书作为评标的重要参考。

19.2.3技术标评标办法

技术方案评审应综合考虑方案的安全性、先进性、合理性及工期安排、施工方案、施工管理与技术管理力量配置、质量保证体系完善性及对招标文件的响应程度等因素，评定排序。

（1）施工组织设计

◇  人员配备与组织机构

项目经理/负责人及其他管理人员配选、人员配选、现场组织机构设计是否合理、项目经理/负责人简介

  - 施工进度计划

  - 工程质量保证措施

  - 安全生产及文明施工保障措施

  - 投入的主要施工机械设备情况

  - 劳动力安排计划

  - 施工平面布置

- 类似典型工程业绩

- 质量目标及工期

- 发包人要考虑的其它因素（如企业的信用等级等）

19.2.4商务标评标办法

- 商务标是指综合单价分析及其对招标文件的响应程度。

- 对招标文件的响应（费用的计取是否满足招标文件的要求）。

- 报价计算的准确性复核（分项与总价的一致性，大写或小写的一致性、是否漏项等）。

- 修正后的总价。

投标纪律：投标方不得以任何方式干扰评标工作，一经发现有弄虚作假、营私舞弊者，一律取消其投标资格。

七、合同的签署

20、合同授予标准

20.1定标后，7日内以电话或者传真形式通知中标方，中标方接到通知后，应在通知规定7天时间内委派专人与招标方商订施工合同事宜，未中标方不另行通知。在招标方发出中标通知后，中标方未能及时履行投标文件规定内容的，招标单位将视其为自动弃权，另将保留要求投标方赔偿招标方因此引之损失的权力。

20.2中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

21、合同附件说明

21.1招标人在与投标人签订合同前，保留对部分合同条款的修改权利。

# 第一部分 合同协议书

## 甲方（发包人）： 中铁建设集团有限公司

## 乙方（承包人）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 新建玉溪至磨憨铁路站房及生产生活房屋等相关工程YMZF2B标 工程野象谷站货运房屋龙门吊基础、消防水池、货物仓库Ⅰ型劳务合同事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

1．工程名称： 新建玉溪至磨憨铁路站房及生产生活房屋等相关工程YMZF2B标

2．工程地点：	云南省xx市

3．劳务工程名称： 野象谷站货运房屋龙门吊基础、消防水池、货物仓库Ⅰ型劳务合同

4．建筑面积：       平方米

## 二、劳务范围及内容

1. 工程量清单要求。

2 图纸范围内的野象谷站货运房屋龙门吊基础、消防水池、货物仓库Ⅰ型劳务合同。包括但不限于钢筋绑扎、混凝土浇筑、模板安拆、地面、墙面、砌体砌筑、抹灰等施工。完成清单范围内的除甲供外的材料采购、运输、保管、现场安装、工完场清、配合乙方各种检查、工程所需资料收集整理及移交等与之相关所有不可或缺的内容。

2. 充分考虑到现场地质、阴雨天、冬雨季施工、夜间施工等不利因素的影响，也不因天气变化延长工期，合理安排组织施工，不得因此故意拖延工期降低质量。

3. 施工过程中甲方不配合提供人员，交叉配合作业及交叉作业影响相关费用均包含在综合单价。

4. 充分了解现场施工情况，甲方未取得业主方相关窝工、工期等索赔的，乙方也无权提出索赔。

5. 乙方须有相应持证管理人员，相关施工资料由乙方负责完成，整理合格后交甲方资料室存档，费用包含在综合报价中，不额外计取。

6. 成品养护费用包含在综合报价中，不额外计取。

7. 安全文明施工：责任事故零死亡率，达到云南省安全文明标准化工地及甲方要求程度，相关费用包含在综合单价中，不额外计取。

8. 临水临电、食宿由乙方自行解决，费用均已包含在合同清单，不额外计取。

9. 乙方须按照合同条款、技术规范和图纸的要求，完成本工程必需的一切辅助工作，修复缺陷，维护上述工程至责任期结束。

10. 施工现场周边村民干扰及施工红线以外场地干扰由乙方负责协调。

11. 施工场地周围地下室管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担： 施工时要对施工场地周围地下室管线和邻近建筑物、构筑物进行必要的保护，否则造成的损失由乙方承担。对文物保护建筑、古树名木的保护要按照国家地方相关法规的规定执行，否则造成的损失由乙方承担。相关保护费用已含在单价当中，不再另行计价。

12. 包括但不限于上述的，与野象谷站货运房屋龙门吊基础、消防水池、货物仓库Ⅰ型劳务合同有关的所有工作。

## 三、劳务期限

计划开始日期：     年    月    日

计划完工日期：     年   月    日

作业总日历天数为：   天。

## 四、劳务作业质量标准

工程质量标准：符合设计及国家、行业相关规范要求，工程一次验收合格率100%；确保全部工程质量全面达到国家、行业及中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）工程质量验收标准；满足建设单位创优规划要求标准。

## 五、劳务合同价格及承包方式

1. 签约合同价（含税价）为人民币：（小写）       元，（大写）          。其中，增值税为人民币（小写）          元,（大写）           。（详见《合同价款清单》）

2. 承包方式： 包工、包辅料、包税金等。

## 六、合同文件构成及优先顺序

本协议书与下列文件一起构成合同文件，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

1．合同协议书；

2．专用合同条款及其附件；

3．通用合同条款；

4．中标通知书；

5．招标文件及其附件；

6．技术标准和要求；

7．图纸；

8．合同价款清单；

9．投标文件及其附件；

10．其他合同文件。

上述各项合同文件中包括甲、乙双方就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

## 七、承诺

1．乙方向甲方承诺负责工程竣工验收或交付前的成品保护工作及缺陷责任期 2 年内的维修工作并承担维修费用。

2．乙方承诺，按照法律规定及合同约定组织完成劳务工作，确保劳务作业质量和安全，不进行转包及再分包，并按时足额向劳务作业人员发放工资。

## 八、附则

1．合同签约时间： 2020 年    月    日

2．合同签约地点： 北京市石景山区石景山路 20 号

3．本合同双方签字盖章生效。

4．本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份。

甲方：  (盖章)              		乙方：  (盖章)

法定代表人	  	                 法定代表人

或其委托代理人：（印刷体及签字）  	或其委托代理人：（印刷体及签字）

# 第二部分 通用合同条款

## 1. 一般约定

### 1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同：是指根据法律规定和甲、乙双方约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书及合同协议书第六条所列内容。

1.1.2 劳务工作：是指在合同协议书中劳务范围对应的劳务工作。

1.1.3 甲方项目经理/负责人：是指由甲方任命并派驻劳务现场，在甲方授权范围内负责劳务合同履行的项目负责人。

1.1.4 乙方：是指与甲方签订合同协议书的，具有相应劳务作业承包资质的劳务企业。

1.1.5 签约合同价：是指甲方和乙方在本合同中约定的合同价款。

1.1.6 完工日期：包括计划完工日期和实际完工日期。计划完工日期是指合同协议书约定的完工日期；实际完工日期按照13.3条确定。

### 1.2适用法律、法规和地方性规定

中华人民共和国合同法、建筑法、建筑工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例、建筑工程验收规范等国家和工程所在地省/直辖市的相关法律、法规等。

### 1.3 标准和规范

1.3.1包括国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及总包合同中约定的标准和规范等。标准、规范不一致时，执行最高标准。甲、乙双方有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.3.2 除专用合同条款另有约定外，乙方在签订分包合同前已充分了解前述标准和要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

### 1.4 图纸

甲方应按专用合同条款约定的期限向乙方提供图纸。乙方需要增加图纸的，需自行复制，复制费用由乙方承担。

### 1.5 联络

与合同有关的通知、指令等文件，可采用书面形式或电子邮件。甲、乙双方指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

### 1.6 保密

乙方应当对本合同的内容、在履行期间获得的甲方商务、财务、知识产权、商标、专利技术以及其他标明保密的文件、资料与信息的内容保守秘密。除非甲方事先书面同意，乙方不得向本合同以外的任何第三方披露或提供任何资料与文件，乙方违反本约定，应向甲方支付合同总价20%的违约金，并承担由此给甲方造成的全部损失。保密义务在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

## 2. 甲方

### 2.1 甲方的一般义务

2.1.1审查乙方编制的施工作业计划。

2.1.2将作业所需的水、电接至接驳点；

2.1.3向乙方提供劳务作业所需要的道路交通条件；

2.1.4配合乙方办理各种证件，但涉及的费用由乙方自行承担；

2.1.5提供水准点与坐标控制点；

2.1.6向乙方提供工作面。

### 2.2 甲方项目经理/负责人

甲方应在专用合同条款中明确其派驻劳务作业现场的项目经理/负责人的姓名、授权范围等事项，项目经理/负责人经甲方授权后代表甲方履行合同。

## 3. 乙方

### 3.1 乙方的一般义务

乙方在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

3.1.1按照合同、图纸、标准和规范、有关技术要求及劳务作业方案组织劳务作业人员进场作业，并负责成品保护工作；

3.1.2承担由于自身原因造成的质量缺陷、工作期限延误、安全事故等责任；

3.1.3履行合同中与劳务工作有关的乙方义务；

3.1.4严格遵守工程所在地建设工程承发包交易中心关于合同备案及管理的有关规定。

3.1.5向甲方提供工程进度表、施工组织技术措施、质量保证体系、劳务作业人员花名册、架子工、塔司和电焊工等特殊工种上岗证及50岁以上施工作业人员年度基本体检表。

3.1.6施工所需应由乙方负责的各种证件资料及相关手续，如分包企业和管理人员资质、资格文件、人员劳动合同等。

3.1.7乙方对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的身体素质和技术水平达到施工要求，乙方劳务作业人员年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。

3.1.8专用合同条款约定的乙方应当承担的义务。

### 3.2 乙方项目负责人

乙方在专用合同条款中明确其派驻劳务作业现场的项目负责人的姓名、身份证号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经乙方授权后代表乙方履行合同。

### 3.3 乙方管理人员

乙方应在接到进场通知后7天内，向甲方提交现场管理机构设置、管理人员名单及其岗位等。若甲方有要求时，乙方应提交主要管理人员与乙方的劳动关系证明或缴纳社会保险的有效证明。

乙方的主要管理人员应相对稳定。乙方更换主要管理人员时，应提前7天书面通知甲方，并征得甲方书面同意。

### 3.4履约担保

履约担保条款双方在专用合同条款中约定。

## 4. 劳务作业人员

### 4.1 签订书面劳动合同

乙方应与劳务作业人员签订书面劳动合同，并每月向甲方提供上月所有劳务作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况、工资核算支付情况及人员变动情况的书面记录。

### 4.2 支付劳务作业人员工资及社会保险费用

乙方应当每月按时足额支付劳务作业人员工资以及缴纳法定社会保险，劳务作业人员工资不得低于工程所在地最低工资标准，并每月将上月的工资发放情况书面提交甲方。否则，甲方有权暂停支付之后的劳务价款。

### 4.3 劳务作业人员管理

4.3.1乙方需将其作业人员花名册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种及身份证号码），进场后7天内报送甲方备案。乙方应当配合甲方对劳务作业人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、实时登记造册管理等。

4.3.2 乙方应当根据甲方工期要求编制与其相适应的劳动力安排计划。安排计划应当包括劳务作业人员数量、工种、进场时间、退场时间等。

4.3.3乙方应当组织具有相应资格证书和符合本合同要求的劳务作业人员投入工作。甲方有权随时检查劳务人员的有效证件及持证上岗情况。特种作业人员必须按照相关规定取得相应职业资格或技能等级证书，否则甲方有权禁止未获得相应资格证书的特种作业人员进入劳务作业现场。

4.3.4 甲方要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的劳务作业人员时，乙方应当按要求撤换。

4.3.5乙方必须服从甲方的各项管理规定。对乙方人员违反规定产生的违约金，甲方有权在当期工程款中直接扣除。

4.3.6乙方应按政府部门规定为其进入现场的负责人、管理人员、作业人员等所有人员办理各种保险、承担费用，并保证在履行本合同义务期间始终有效。

## 5. 作业安全与环境保护

### 5.1 作业安全

5.1.1 甲方按照安全技术规范制定安全防护措施，提供安全防护设备，确保施工安全。

5.1.2 乙方应有严格的安全保证措施，所有人员进场后开展作业前须进行安全教育，每周进行安全生产交底，按甲方要求配足专职安全员。

5.1.3 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行作业，随时接受检查人员的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

5.1.4乙方应对由于自身原因所造成的安全事故负全责，发现隐患应及时解决。发生安全事故后，乙方应立即通知甲方，并迅速采取有效措施，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

5.1.5 乙方应按甲方标准化工地要求统一规划堆放材料、机具，负责现场和生活区的管理。满足甲方统一的形象要求。

5.1.6 劳务作业人员应严格执行施工现场的各项管理规定。

5.1.7乙方应为其人员提供质量合格的劳保和安全作业用品，保证安全使用。

### 5.2 职业健康

5.2.1乙方应根据甲方指示及国家和地方有关劳动保护的规定，采取有效的保护措施。乙方人员在现场中受到伤害时，乙方应立即采取措施进行抢救和治疗。

5.2.2乙方应按法律规定安排劳务作业人员的劳动和休息时间。

5.2.3乙方应按行政管理机关的要求为其人员办理一切所需证件。

### 5.3 环境保护

5.3.1乙方应当遵守现场环境保护的要求，采取措施保护现场环境。对劳务作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物等污染采取有效的防范措施。

5.3.2乙方应承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因环境污染引起纠纷而导致施工暂停的，乙方承担由此增加的费用和（或）延误的期限。

## 6. 作业期限及进度

工期与节点工期应按照日历天数计算，包含假期、休息日、相关专业交叉作业所需的时间及甲方指令的零星、辅助工作时间。

工程的实际进度滞后于施工进度计划时，乙方应制定相应的赶工措施并严格实施。

### 6.1 劳务作业方案

乙方根据甲方的施工总进度计划，编制及调整劳务作业方案。劳务作业方案应包括进度计划、劳动力安排计划、机具、设备及材料供应计划等，方案中应特别制定保证完成关键节点工期的具体措施。提交的作业方案需经甲方审核，并按甲方的审核意见调整作业方案。

### 6.2 劳务作业准备

甲方负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审。

乙方应根据施工进度计划及劳务作业方案，组织劳务作业人员。

### 6.3 作业期限延误

6.3.1 因甲方原因导致的作业期限延误

（1）甲方未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）甲方未能提供合同约定的劳务作业条件，影响乙方劳务作业的；

（3）甲方未能在合理时间内作出指示或指示有误的，致使劳务作业不能正常进行的；

（4）甲方提供材料、设备、机具不符合合同约定，影响乙方劳务作业的；

（5）设计变更引起工程量增加的；

（6）因甲方原因造成的延误开工、施工障碍、停建、缓建等情况的；

（7）一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时；

（8）甲方直接发包的专业工程项目的工作延误。

在专用合同条款约定费用增加和（或）延长作业期限的具体计算方法。

6.3.2 因乙方原因导致作业期限延误

乙方应继续完成劳务作业及整改的义务，并承担由此给甲方造成的损失。在专用合同条款中约定延误造成的损失和违约金计算方法。

6.3.3 不利作业条件

出现不利物质条件、异常恶劣气候条件和政策性停工的，乙方应按照甲方指示采取措施，由此增加的费用和（或）延误的期限在专用合同条款中约定。

不利物质条件是指不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件，不包括气候条件。

异常恶劣气候条件是指在作业过程中遇到的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。

政策性停工是指因政治活动或环境治理政府发布的停工或限产措施。

### 6.4 劳务作业暂停

6.4.1 甲方原因引起的劳务作业暂停

甲方认为确有必要暂停施工时，应当及时通知乙方暂停施工。乙方应当停止施工，并妥善保护已完工程。

6.4.2 乙方原因引起的劳务作业暂停

因乙方原因引起的劳务作业暂停，由此增加的费用和（或）延误的期限由乙方承担。

6.4.3 劳务作业暂停后的复工

复工前甲方和乙方确定劳务作业暂停造成的损失。乙方应按照甲方的要求复工，乙方无故拖延或拒绝复工的，乙方承担由此增加的费用和延误的期限。

### 6.5 工作配合

乙方需要甲方或施工现场内的第三方配合时，甲方应配合或协调第三方配合。甲方或施工现场内第三方需要乙方配合时，乙方应予以配合。配合费已包含在合同价中，不另行计算。

### 6.6 提前完工

甲方要求乙方提前完工的，乙方应提交提前完工保障措施。甲方提出审核意见，乙方按甲方的要求加快工作进度。

## 7. 机械、机具、设备及材料供应

### 7.1供应计划

甲方提供的机械、机具安装调试完毕，确认运行良好后交付乙方使用。甲方提供的材料、设备在进场时由乙方配合甲方验收（品种、规格、型号、质量、数量等是否符合要求），然后移交乙方保管。签收的材料作为乙方实际材料领用量。

### 7.2 乙方的保管义务

乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的机械、机具、设备、材料，并接受甲方检查。因乙方保管、使用不善造成丢失、损坏、损毁的，乙方应负责赔偿，并承担因此造成的工期延误等责任。

### 7.3 甲方供应材料、设备的合理损耗和机械、机具的合理使用期限

甲、乙双方应在专用合同条款中约定甲方所供应材料、设备的合理损耗率和机械、机具的合理使用期限。超出约定合理损耗率或合理使用期限范围之外的，按专用合同条款执行。

## 8. 劳务作业变化

### 8.1 劳务作业变化的情形

发生以下情形影响劳务作业的，应按照本款约定进行调整：

8.1.1调整合同约定作业量，或增加合同外工作内容；

8.1.2改变合同中任何工作的质量标准；

8.1.3改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

8.1.4改变劳务作业的时间安排或实施顺序。

### 8.2 劳务作业变化的通知

甲方如需对本合同工作内容进行调整，应提前以书面形式向乙方发出劳务作业变化通知，并提供调整后的相应图纸或说明。

### 8.3 劳务作业变化估价

8.3.1 劳务作业变化估价原则

除专用合同条款另有约定外，因合同履行过程中发生劳务作业变化导致价格调整的，劳务作业变化估价按照本款约定处理：

（1）合同价款清单有相同作业项目的，按照相同项目单价认定；

（2）合同价款清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的工艺复杂程度、劳动力市场状况以及原单价的相应组价比例认定；

（3）合同价款清单中无相同项目及类似项目单价的，参照工程所在地现行消耗量定额，由甲、乙双方协商确定作业单价。

8.3.2 劳务作业变化估价程序

乙方应在收到劳务作业变化通知后7天内，按8.3.1条约定的原则向甲方提交劳务作业变化估价申请，甲方收到估价申请后及时审核，同意后通知乙方。乙方未按时提交的，甲方可按8.3.1条约定的原则自行调整合同价款。

乙方不以甲方审核滞后或估价达不成一致为由，拒绝劳务作业变化施工。

### 8.4 劳务作业变化引起的作业期限调整

在专用合同条款中约定增减作业期限天数的计算方法。

### 8.5签证管理

8.5.1 临时性用工、机械台班

指未包括在合同约定的劳务作业范围之内的零星用工和零星机械台班。甲、乙双方应在专用合同条款中约定临时性用工各工种工日单价和机械台班单价。工日和台班确认原则，按每工作8小时计一个工日或台班，不满8小时，按比例折算。

8.5.2 签证

指未包括在合同约定的劳务作业范围以内，且无变更、无图纸、无洽商的工作内容，单价计算原则执行8.3.1条。签证应该遵循：可计算作业数量的，不签认费用、工日或机械台班；不可计算作业数量的，可签临时性用工或机械台班。

8.5.3 签证流程

签证单需填写齐全。签证内容完成后，甲方核对签证内容并验收确认。乙方在签证内容实施完毕后7日内与甲方核对价款，填写签证确认单。逾期视为乙方放弃该项签证费用。

## 9.劳务作业价格调整和风险范围

在专用合同条款中约定劳务作业价格调整和风险范围。

## 10. 合同价格形式及包含内容

（1）综合单价合同，指以工作量清单及综合单价进行合同价格计算、调整和确认的劳务合同。

（2）综合工日单价合同，指以用工数量以及综合工日单价进行合同价格计算、调整和确认的劳务合同。

（3）建筑面积综合单价合同，指以建筑面积以及每单位建筑面积综合单价进行合同价格计算、调整和确认的劳务合同。

（4）总价合同，指以施工图、合同价款清单及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的劳务合同。

（5）甲、乙双方在专用合同条款中约定的其他合同价格形式。

在合同约定的范围内合同单价/总价不作调整。

## 11. 劳务作业计量及完工结算

劳务作业工作量计算规则以相关的国家标准、行业标准、合同约定等为依据，由甲、乙双方在专用合同条款中约定。

## 12. 工程款支付

详见专用合同条款。

## 13. 验收与交付

### 13.1 劳务工程质量

13.1.1 乙方应严格执行国家规范、行业标准、图纸要求，确保所完成劳务工程符合合同约定的质量标准。

13.1.2 甲方有权随时对劳务工程进行监督检查，并对存在的质量隐患提出整改要求，乙方应当及时完成整改。

### 13.2 参加验收

乙方应按照甲方的指示，参加分部分项工程的验收，并承担相应的整改责任。

### 13.3 完工日期的确定

13.3.1 甲方统一安排技术档案资料的收集整理。

13.3.2 乙方完成全部劳务作业后，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收。甲方应当在收到报告后对乙方劳务作业成果进行验收。甲方验收合格之日为乙方劳务作业完工日期。

### 13.4 劳务作业整改

甲方在隐蔽工程验收、分部分项工程验收以及工程竣工验收时发现劳务作业质量不合格的，乙方应负责无偿整改，作业期限不予延长，并承担由此导致的甲方损失。因乙方原因无法完成整改的，或乙方整改后质量仍不合格的，甲方可以委派其他劳务单位完成，产生的费用由乙方承担，并按照专用合同条款的约定承担违约责任。

甲方要求已隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生费用，并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的全部费用，工期不予顺延。

### 13.5 劳务工程交付

劳务施工经验收合格后，乙方应当按照甲方指示将劳务工程交付甲方，乙方不得以双方存在争议为由拒绝交付。

## 14. 缺陷责任期及质量保修程序

14.1缺陷责任期自整体工程通过四方或五方竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起计算。

14.2乙方应指定一名保修负责人并以书面形式报送甲方，保修负责人姓名、联系方式。

14.3乙方应当在接到保修通知之日起48小时内派人维修。乙方未在约定期限内维修的，甲方可以委托他人维修。发生紧急事故的，乙方在接到通知后应当立即到达现场。

## 15. 违约

### 15.1甲方违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于甲方违约：

15.1.1甲方未按约定向乙方支付劳务合同价款的；

15.1.2甲方未能按合同约定提供劳务作业条件、材料、设备、机具等，影响乙方劳务作业的；

15.1.3专用合同条款约定的其他违约情形。

### 15.2 乙方违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于乙方违约：

15.2.1乙方未按约定组织符合本合同要求的管理人员和作业人员进场的；

15.2.2乙方因自身原因导致作业期限延误的；

15.2.3乙方劳务作业质量不符合合同约定的质量标准的；

15.2.4乙方未按甲方要求进行安全文明施工的；

15.2.5专用合同条款约定的其他违约情形。

## 16. 不可抗力

### 16.1 不可抗力的确认

不可抗力是指甲、乙双方在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的重大自然灾害和严重社会性突发事件，如地震、海啸、飓风、台风、火山活动、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争、恐怖活动、军事政变等，在专用合同条款中约定具体情形。不可抗力发生后，双方应收集证明不可抗力发生的证据、造成损失的证据及所造成的损失金额。

### 16.2 不可抗力的通知

16.2.1 不可抗力事件发生后，乙方迅速采取措施减少损失。不可抗力事件结束后48小时内，乙方向甲方通报受损情况，及预计清理和修复的费用；不可抗力事件持续发生时，乙方每隔7天向甲方通报一次损失情况。

16.2.2 不可抗力事件结束后14天内，乙方向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

### 16.3 不可抗力后果的承担

16.3.1 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）作业期限延误等后果，甲、乙双方按以下原则承担：

（1）甲方和乙方承担各自人员伤亡和财产损失；

（2）因不可抗力引起或将引起作业期限延误的，应当顺延作业期限，由此导致乙方停工的费用损失由双方合理分担；如甲方要求赶工的，增加的赶工费用由甲方承担；

（3）乙方在停止作业期限间按照甲方要求照管、清理和修复工程的费用由甲方承担；

（4）不可抗力发生后，甲、乙双方均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

16.3.2 因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

## 17. 保险

乙方应在劳务作业人员进场前办理保险，并支付相应费用。由于乙方未按约定办理保险、缴纳保费，而对甲方带来的一切损失均由乙方承担。

## 18. 索赔

### 18.1 配合索赔

甲方向建设单位递交索赔意向通知或其它资料时，乙方应予以积极配合。

### 18.2 乙方索赔

根据合同约定，可以追加付款和（或）延长作业期限的，乙方应按下列程序以书面形式向甲方提出索赔：

18.2.1乙方应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向甲方发出索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由、列举相关证据；乙方未在14天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长作业期限的权利，并无权事后向甲方提出工期顺延及费用补偿申请；

18.2.2乙方应在发出索赔意向通知书后14天内，向甲方正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的作业期限，并附必要的记录和证明材料；

18.2.3当该项索赔事件持续进行时，乙方应当阶段性地向甲方发出索赔意向，并应在索赔事件终了后14天内，向甲方送交索赔的有关资料和最终索赔报告；

18.2.4甲方在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后，应于35天内给予答复，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据。

### 18.3 甲方索赔

根据合同约定，甲方认为有权得到赔付金额的，应按下列程序以书面形式向乙方提出索赔：

18.3.1甲方应在知道或应当知道索赔事件发生后，向乙方发出索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；

18.3.2甲方应在发出索赔意向通知书后，向乙方正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求赔付的金额，并附必要的记录和证明材料；

18.3.3当该项索赔事件持续进行时，甲方应当阶段性地向乙方发出索赔意向，并在索赔事件终了向乙方送交索赔的有关资料和最终索赔报告；

18.3.4乙方应在收到甲方送交的索赔报告和有关资料后14天内给予答复，或要求甲方进一步补充索赔理由和证据；

18.3.5乙方在收到甲方送交的索赔报告和有关资料后14天内未予答复或未要求甲方进一步补充索赔理由和证据的，视为认可该项索赔。

## 19. 合同解除

### 19.1 合同解除的情形

19.1.1因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天，甲、乙双方均有权解除合同；

19.1.2甲方与建设单位的承包合同解除、终止、变更的，甲方有权解除合同；

19.1.3乙方将本合同项下的劳务作业转包或再分包的，甲方有权解除合同；

19.1.4乙方不按照本合同的约定提供符合作业要求的作业人员或不履行本合同约定的义务，影响本工作的质量、安全、作业期限的，经甲方书面催告后未在合理期限内改正的，甲方有权解除合同；

19.1.5乙方未按照合同约定向劳务作业人员支付报酬，导致引发群体性事件的，甲方有权解除合同；

19.1.6甲方认为乙方不具备继续履行本工程的能力，或乙方对合同的履行不能令甲方/建设单位/监理单位满意时，甲方有权减少合同内容或解除合同；

19.1.7甲方和乙方协商一致的，可以解除本合同。

### 19.2 合同解除后的处理

19.2.1 合同解除后，甲、乙双方应根据实际完成工作量办理结算，乙方不得以合同未履行完毕而提出任何索赔。因乙方原因解除合同，乙方应承担因此给甲方造成的一切经济损失和法律责任。对于建筑面积综合单价合同，按照实际完成的分部分项工作内容及备用单价办理结算。

19.2.2 合同解除后，乙方应妥善做好已完工作和剩余材料、设备的保护和移交工作，乙方应当在甲方要求的期限内撤离劳务作业人员并办理好相关手续。

## 20. 其它约定

详见专用合同条款。

## 21. 争议解决

甲、乙双方因合同或合同有关事项发生争议的，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，可以在专用合同条款中约定。

# 第三部分 专用合同条款

## 1. 一般约定

1.3 标准和规范

标准和规范补充约定： 《云南省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2013版）计算规则计算工程量，不计损耗 。

1.4 图纸

甲方向乙方提供图纸的期限及数量： 工程施工前 5 日内，提供蓝图一套，乙方自行复印，复印完毕后将蓝图返还甲方并保证蓝图完好无损。

1.5 联络

甲方指定的接收人为：      ；

联系电话：      ；

乙方指定的接收人：           ；

联系电话：                   ；

甲方发放的各种文件送至乙方项目负责人或指定接收人，均视为对乙方送达。

## 2. 甲方

### 2.1 甲方的一般义务

甲方交付具备劳务作业条件的劳务作业现场期限要求： /  。

甲方负责提供劳务所需要的劳务作业条件： /  。

### 2.2 甲方项目经理/负责人

姓    名：     。

甲方对项目经理/负责人的授权范围：全面负责工程的组织、联络、管理、监督与协调工作。

项目经理/负责人是本合同项下唯一合法有效的经济及签证授权代表。除非项目经理/负责人本人的书面认可，其它任何人员签发、签认的与确认、追加合同价款或减免费用有关的任何书面文件、资料（包括但不限于各种签证、经济费用、变更洽商、索赔费用、补偿费用等）均无经济及法律效力。

## 3. 乙方

### 3.1 乙方的一般义务

负责劳务范围内资料的整理，并在交工后 7 天移交甲方。

### 3.2 乙方项目负责人

姓    名：                ；身份证号：                         ；

联系电话：                 ；电子信箱：                          ；

经常居住地：                                                    。

乙方对项目负责人的授权范围：全权负责工程组织、联络、协调、管理、结算、收款等一切事务，是本合同项下合法有效的授权代表，其做出的任何决定和承诺，乙方全面履行，并承担经济与法律责任。

乙方项目负责人应是乙方正式聘用的员工，乙方应向甲方提交项目负责人劳动合同，或为其缴纳社会保险的有效证明。未提交劳动合同或缴纳社会保险的证明的违约责任：每人给予5000.00元罚款。

项目负责人应常驻劳务作业现场，每月在劳务作业现场时间不少于 28天，如少于约定天数，则承担每天 1000.00元违约金。乙方未经甲方许可不得更换乙方项目负责人，擅自更换项目负责人的，应向甲方支付 10000.00 元的违约金；如果乙方项目负责人不称职，甲方有权要求乙方更换，乙方需 7 日内完成更换，如不及时更换，应向甲方支付 50000.00 元违约金。

3.3其他乙方责任及事项：

3.3.1  施工场地周围地下室管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：如发现文物、古树名木等有考古、地质研究等价值的物品时，执行通用条款的规定；施工过程中，应对施工场地周围地下室管线和邻近建筑物、构筑物做好保护工作，由此发生的费用甲方视为乙方已考虑在合同价款内。

3.3.2 施工过程中如遇地质异常情况，及时通知相关单位，协调解决。配合建设、监理、质监单位的监督及甲方做好现场的各项工作。

3.3.3 乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏、乙方应赔偿、并承担因此造成的工期延误等发生的一切损失。乙方确保甲方提供的材料在规定时间内装卸完毕，未按规定时间内装卸材料，甲方可安排其他队伍负责施工，产生的费用按两倍价格从乙方合同价中扣减。

3.2.4 对于施工措施项目，乙方自行解决。如需甲方提供，所发生的费用由乙方承担，在结算中扣减相应的措施项目费用。

3.3.5 未经甲方授权或允许，乙方不得擅自与建设单位、监理及其他有关单位建立工作联系。

3.3.6 严格遵守安全生产及各项规章制度，按照甲方安全的要求，做好各项安全生产工作，确保班组人员的健康，及时整改安全隐患，杜绝工伤事故。

3.3.7 积极支持协助并参与甲方关于工程评优、铁路信誉评价、安全文明工地、绿色示范施工工地评审、绩效考核检查等方面的各项工作，由于乙方的原因给甲方带来损失的，自觉服从甲方的惩罚措施。乙方人员应同甲方一起共同努力，负责协调与周边企事业单位及居民的关系，解决好民扰与扰民问题，确保工程顺利进行，做到“安全生产、文明施工”。不得与工地周围的居民以及现场工人发生冲突，如有发生纠纷而引起的直接、间接损失以及相应责任由乙方自负。若发生打架斗殴事件，按每人次乙方向甲方支付500-3000元的违约金，并视情况给予当事人开除的处罚；若因乙方施工质量、工期、安全、人员资质、材料、机械、现场管理、场容场貌、安全防护、消防保卫、治安防恐防暴、安全文明施工、绿色施工、环境保护、内业资料等原因，导致甲方信誉评价、绩效考核扣分的，按每扣除1分，乙方赔偿甲方2万元，并在当月付款中扣除；若因乙方违规操作或不按甲方技术交底作业而发生安全事故及产生的损失由乙方自行承担，并根据安全事故的性质，乙方向甲方支付贰万元至贰拾万元不等的违约金，费用在付款中扣除。

3.3.8 施工场地清洁卫生的要求：按铁路总公司、滇南铁路有限责任公司、中国铁路昆明局集团有限公司站房建设指挥部、云南省及甲方安全文明标准化工地的规定执行。若因乙方未达到相关规定，甲方委托第三方清理现场，乙方承担双倍的清理费，费用在付款中扣除。

3.3.9 在乙方施工区域内出现的伤亡事故，由乙方自行承担处理并承担相应费用，甲方不承担任何责任，且项目部人员不与伤亡家属发生任何联系。

3.3.10 按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收。

3.3.11 乙方如果连续2个月不能满足总包单位的工期要求，甲方有权要求单位退场，乙方必须无条件服从。

3.3.12 乙方实际现场管理人员班组必须与投标文件的管理人员班组相一致，甲方对乙方的现场管理人员要进行相应的技术考核。

3.3.13 在成品保护、与其他施工单位交叉部位施工，乙方无条件服从甲方统一协调管理。

3.3.14临水临电、施工用水用电、工人住宿特别说明

临水临电、工人食宿由乙方自行解决，费用均已包含在综合单价，不额外计取。施工用水用电按以下要求执行：

（1）施工用电

1）施工用电甲方负责提供电源接驳点，电源接至二级配电箱由甲方提供，二级配电箱以下电缆及三级配电箱设施由乙方自行配备，线路长度应根据甲方配置进行调整，直至满足施工需求。

2）乙方所带配电箱需配备可见分断点的隔离开关和漏电保护器。

3）交流电焊机必须配备触电保护器专用箱，焊接时双线到位。

4）乙方负责施工用电安全使用，因操作不当造成的事故要承担一切责任和损失。用电操作相关事宜必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014 等规范的要求。

（2）施工用水

1）施工用水甲方负责引至施工现场，乙方根据实际情况自行配备管线，满足施工需要，费用已包含在总费用中，不再额外计取。

2）乙方施工现场必须有排水设施和水处理设施以保证排水畅通，污水必须经过处理后方可排入附近市政污水管网。乙方有责任和义务保持施工现场环境卫生，并承担因环境问题造成的责任和损失。

（3）水、电费由甲方负责。

3.3.15 乙方施工现场消防应符合公安部《关于建筑工地防火基本措施》的相关规定，乙方自行配备施工区域甲方要求的消防器材设施，如灭火器、水龙带、消防沙桶等。

3.3.16 本合同价款包括为施工现场人员及管理人员购买工伤保险的费用。乙方在提取第一笔工程款时，应向甲方提供已购买此险的发票及有效证明，否则甲方有权拒绝支付任何工程款及其他费用。 工程一切险及意外伤害险由甲方购买。

3.3.17  乙方负责砼输送泵的场区内运输，泵管的连接、铺设和拆卸、清理， 以及浇筑砼后场区遗撒物的清理。包括不限于浇筑砼过程中泵管爆裂、堵管，修复泵管所用的临时用工等。

3.3.18  乙方需要配合甲方试验样品取样等工作。

### 3.3 乙方管理人员

（1）乙方管理人员至少8人以上应常驻施工场地。管理人员因故需离开施工场地时，应事先取得甲方书面同意，擅离施工场地的违约责任：按500元/人/天处以违约金。（2）乙方需更换管理人员的，应提前7天通知甲方并征得甲方书面同意，乙方擅自更换的违约责任：按5万元/人/次处以违约金。（3）甲方有权书面通知乙方更换不称职人员，乙方应在接到更换通知后5天内更换。如未及时更换为合格人员，视为乙方违约，按5万元/人/次处以违约金。

### 3.4履约担保

甲方 不要求  （要求/不要求）乙方提供履约担保。

担保的方式：   /        ；担保的金额：     /       。

履约担保有效期从合同生效之日起至甲方签认并向乙方出具工程接收证书之日止。若合同工期顺延，乙方应保证履约担保到期前及时延期。

履约担保应在甲方向乙方颁发（出具）工程接收证书之日后28天内退还给乙方。甲方不承担乙方与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。

## 4. 劳务作业人员

4.2 支付劳务作业人员工资及社会保险费用

乙方没有如期支付劳务作业人员工资或缴纳法定社会保险费用，导致劳务作业人员投诉或引发纠纷的，甲方有权从尚未支付的劳务合同价款中代乙方支付。如应付款项不足以支付上述费用，需由甲方垫付资金时，乙方按银行同期贷款利率的两倍向甲方支付利息。

4.3 劳务作业人员管理

乙方未按甲方要求撤换劳务作业人员应承担的违约责任：如果乙方劳务作业人员不称职，甲方有权要求乙方更换，乙方需 7 日内完成更换。如违反本约定，每发生一次，乙方承担 20000 元违约金，并且承担全部责任和因此发生的一切费用。

## 5. 作业安全与环境保护

甲方为劳务作业人员提供必要的生活条件：甲方不提供工作板房，食、宿问题由乙方自行解决，此费用包含在综合单价中；。

乙方人员应严格按章办事，按规范施工，凡是由乙方人员、机械违章作业造成的任何事故及损失，以及由此而发生的一切费用，概由乙方负责。

如施工中发生非甲方原因造成的人员伤亡，乙方应积极救助并承担全部责任和因此发生的一切费用。

## 6. 作业期限及进度

6.1 劳务作业方案

收到甲方提供的施工图纸和施工总进度计划 7  日内提交劳务作业方案。

节点工期要求如下： 节点工期根据现场实际情况以项目管理人员下达的计划确定 。

节点工期已包括所有可能影响施工的时间，除甲方书面同意顺延及不可抗力的情况外，其它任何情况均不得顺延工期，同时乙方应承担工期违约责任。

6.2 劳务作业准备

甲、乙双方其他准备工作：以项目各部门管理人员下达的实际任务为准 。

6.3 作业期限延误

6.3.1因甲方原因连续导致作业期限延误工期可顺延，但没有误工赔偿。

6.3.2 因乙方原因导致作业期限延误造成的损失和违约金计算方法：

（1）凡应由乙方完成的工程内容，甲方发现乙方在规定的时间内不能按时时完成的，甲方可给予口头或书面提示，责成其按期完成。如乙方在规定时间内未开始行动，或在应完成时间内未完成，或完成后不能令甲方满意的，甲方可安排其他人员代理完成，甲方可按实际发生金额的 100 %从乙方结算款中扣除。

6.3.3 不利作业条件

不利作业条件的其他情形： /                     。

6.4 劳务作业暂停

甲方原因引起的劳务作业暂停导致增加费用或顺延工期的计算方法：  /  。

6.6 提前完工

提前完工奖励：  /                 。

## 7. 机械、机具、设备及材料供应

7.1供应计划

乙方应在收到甲方施工总进度计划之日起  7  天内，向甲方提交供应计划。

7.1.1甲方提供的机械、机具、材料及设备

施工机械、机具： 无 。

主要材料、设备： 钢筋，混凝土。

乙方负责装卸车、搬运及倒运、保管、码放等，相关费用已包含在合同价中，不再另行计算。

7.1.2乙方提供的机具、材料及设备

除甲方提供的机械、机具、材料及设备以外，为完成合同工作内容所需的机具、工具、材料、设备等，均由乙方提供并承担相应费用。

（1）乙供的材料、机械机具包括但不限于： 施工所需的一切辅材以及的机具 。

乙方购买的材料、设备质量必须符合现行的相关国家规范标准、环境检测合格标准及满足甲方的要求。如乙方提供的材料、设备需要检测，乙方负责检测并承担费用，向甲方移交材质合格证明等相关资料；

（2）乙方提供的机具、工具、材料及设备，如未能及时采购、或质量不合格、或乙方委托甲方代购，则按甲方实际采购价格的 100 %从乙方的结算款中扣除；

（3）乙供材料、设备如需采用其它同类产品代替的，乙方需事先报甲方审核批准；

（4）甲方有权增加或减少乙供材料、设备的范围，乙方无任何异议，亦不另行计取由此产生的损失。

7.3 甲方供应材料、设备的合理损耗和机械、机具合理使用期限

7.3.1甲方提供材料、设备的合理损耗约定：（详见附件2）。

7.3.2甲方提供机械、机具合理使用期限：（详见附件3，）。

## 8. 劳务作业变化

8.3 劳务作业变化估价

劳务作业变化估价原则的约定:            /                 。

8.4 劳务作业变化引起的作业期限调整

确定增减作业期限天数的方法为：   除非得到甲方的许可同意才能确定是否增减。

8.5签证派工管理

8.5.1临时性用工、机械台班

各工种工日单价：/  。

机械台班单价：/  。

临时性用工工日单价和机械台班单价为综合单价，已包含乙方的绩效费、利润、税金及附加费等。

8.5.5 乙方未在规定时间内完成签证派工内容，或达不到甲方要求的标准，甲方可安排其他劳务单位代为完成，甲方有权按实际发生费用的  120  %从乙方结算款中扣除。

8.5.6 签证派工单、签证派工确认单采用统一格式。（详见附件4）

## 9. 劳务作业价格调整

### 9.1合同价款不作调整。

## 10. 合同价格形式及包含内容

（1）合同价格形式：综合单价合同；□综合工日单价合同；□建筑面积综合单价合同；□总价合同；□              。

（2）工程量计算规则：依据图纸全部按 2013 版《云南省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》计算规则计算。。

有关工程量计算规则的特别说明： 严格按定额计算规则参照施工图尺寸进行结算。若因乙方原因未按图施工，超出图纸以外部分和返工的费用全部按人、材（含主材）、机的总价从乙方工程款中扣除。

（3）本合同价款清单中的 工程量为暂定工程量，结算时按实际发生量为准，乙方不得以工程量变化为由申请调价。

（4）合同价款包含内容： 包括所有税金，向甲方提供 3%增值税专用发票。

①乙方已经考察并熟悉了图纸和现场内外的所有情况，合同价款包括为完成承包范围内容所需的一切成本及费用，亦包括合同文字中未曾述及的附带工作。乙方已充分考虑并自愿承担合同价款不确定性因素及不可预见的风险，因乙方报价的工程做法、工作内容、质量标准不符合设计规范/图纸、技术说明、招标文件的要求所引致的风险及费用增加均由乙方自负。

②合同单价包括但不限于：

（a）乙方人员工资、五险一金、进出场费、交通费、劳动保护费、奖金、节假日工资增加费、各种津贴补贴、办公费、差旅交通费等；

（b）工伤及意外伤害等保险费；

（c）乙供材料的采购费、损耗、运输费、装卸费、材料场内外搬倒运费、检验试验费；

（d）甲供材料的装卸费、验收费、保管费、材料场内外搬倒运费，甲供机械、机具维修和保养费；

（e）乙供机械或机具费、操作员工资、燃油费；

（f）文明施工措施费、安全防护措施费、环境保护费；

（g）乙方人员的食宿费；

（h）为乙方人员办理政府部门及甲方要求办理的各种证件的费用；

（i）冬（风）雨季施工降效及增加费用、超高费、夜间施工降费、窝工损失费、抢工费、施工扰民民扰费、各种降效及不可预见费；

（j）检查整改费、成品保护费、垃圾清理费、竣工资料费、工程维修费；

（k）财务费、绩效费、利润、风险包干费；

（l）为达到合同约定的质量、工期、安全要求或创奖所需要的费用；

（m）配合其它专业所发生的费用，交叉作业引起的误工、返工费用；

（n）按甲方要求配置的信号工、测量员、试验员、安全员等费用；

（o）参与甲方的各项检查、考察、参观、评比等活动，保证现场达到甲方要求；

（p）增值税、城市建设维护税、教育费附加和地方教育费附加、印花税、企业所得税等；

（q）国家和当地政府规定应缴纳的各种费用；

（r）合同中约定的其他费用。

③其它约定： 因税务改革造成增值税发票税率变动按照国家最新规定执行，增值税发票税率变动造成的单价变动按照不含税单价*（1+变动后的税率）执行。

④本工程结算价：（固定综合单价合同：合同价款+工程量调整价款+第9.2条的可调项+奖励和违约金。）

因甲方原因延误工期、不利作业条件延误工期导致乙方损失增加的金额不超过工程结算价的 / %。

## 11. 劳务作业计量及完工结算

### 11.1 劳务作业的计量

11.1.1关于计量周期的约定：      /                        。

11.1.2计量范围：/

11.1.3 计量程序

（1）乙方应在每月 20 日之前向甲方提交上月 21 日至当月 21 日已完工程量申请资料（结算会审会签记录表、结算申请单、签证派工单、签证派工费用确认单、必要的证明材料如照片等）。逾期未向甲方上报申请资料的，视为放弃当月工程进度款。

（2）甲方收到申请资料 7 日内，与乙方进行工程量核对，完成月结算初稿。月结算初稿经甲方审核通过后，双方签订月度结算协议。

### 11.2 劳务作业完工结算

11.2.1 提交完工结算资料

乙方工作内容经甲方验收合格之日起28天内，乙方应向甲方上报_7_份完整有效的结算资料。甲方对完工结算资料有异议的，有权要求乙方进行修正和提供补充资料，乙方应在收到通知后7天内提交补充资料，甲方的结算审核时限重新计算。

完工结算资料包括：（完工结算书和书面结算申请单（注：式样见合同附件）结算资料包括但不限于承包单位盖章和授权委托人签字的结算说明、申报结算金额、结算清单、工程量计算底稿、变更洽商单、现场签证	） 。

11.2.2 完工结算审核

甲方收到结算资料之日起28天内核对完毕，双方在结算确认后14天内签订结算协议。

11.2.3乙方逾期上报结算资料的，或不按合同约定结算的，或甲方发结算催告函后仍不配合结算的，甲方有权依据合同单方进行结算，乙方认可该结算结果，不对此提出任何异议。不按合同约定结算的情形包括但不限于无签证高价索赔、申报金额不符合合同原则、煽动工人闹事、采取贿赂或威胁等手段。

## 12.工程款支付

### 12.1预付款

预付款支付条件及比例：  无预付款  。

关于预付款扣回的约定：        /        。

### 12.2工程款支付：

12.2.1工程款支付条件及比例：双方按照合同约定的结算方式办理完正式有效过程结算手续，且乙方开具正式有效发票后，45日内甲方付款不超过过程结算额的70%，如遇甲方要求的重大施工进度节点、节日或抢工等特殊情况，可酌情付至结算额的85%，如果建设方延迟向甲方支付工程款，甲方可最多延长2个月支付给乙方，甲、乙双方达成最终结算协议后，形成最终结算书，并且待整体工程全部验收合格，甲方在45日内最高付款至最终结算价款的97% 。

12.2.2工程款支付程序：本合同无预付款，延期付款不计利息。

12.2.3质量保修金预留比例：预留 3% 的保修金，在保修责任期满后 30 日内视实际情况予以无息支付。缺陷责任期及质保期为全部工程整体竣工验收合格之日起计算满贰，年，若在保修期内乙方未能及时履行保修责任，则甲方有权自行或委托维修，费用从保修金中直接扣除，若有不足，甲方可另行追索。

12.2.4工程款支付方式：（网银支付、银行支付、商业承兑汇票、信用证、铁建银信）方式支付。甲方可选择任何方式支付乙方工程款，均视为乙方收到该工程款。

### 12.3乙方需提供以下资料：

12.3.1工程所在的地方税务局纳税的完税凭证复印件并加盖单位公章；

12.3.2建筑服务劳务费增值税专用发票原件。

乙方按甲方要求和期限内提供真实、合法有效发票，若乙方未提供发票、提供虚假或不符合国家规定的发票，甲方有权拒付款项，同时不承担任何违约责任。

### 12.4 乙方银行账户信息和纳税人信息（以在税务机关登记为准）：

收款单位名称：

开户银行：

账号：

户名：

纳税人识别号：

地址及电话：

如涉及重大信息变更，如开户行、银行账号、税务登记变更、公司名称变更等，乙方应在甲方付款前七日内向甲方书面告知变更情况并附书面证明材料，否则由此产生的一切损失均由乙方承担。

### 12.5 甲方银行账户信息和纳税人信息：

单位名称：中铁建设集团有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司北京铁道专业支行

账号： 11001013900056076493

户名： 中铁建设集团有限公司

纳税人识别号： 9111000010228709XY

地址及电话： 北京市石景山区石景山路 20 号

乙方应按照甲方的纳税人基础信息开具增值税发票。

12. 6 乙方身份识别条款：

乙方属于增值税一般纳税人  □小规模纳税人。

合同生效后，因乙方自身纳税人身份、纳税方式带来增值税税率的变化，导致对甲方的损失应由乙方承担。

13. 验收与交付

13.1 劳务工程质量

13.1.1乙方的劳务工程质量要符合本工程获得  云南省优质工程奖   的创奖要求。相关奖罚标准：若因乙方原因导致甲方未获得上述创奖要求，乙方须向甲方支付违约金50000.00元 ，实体质量标准化按照中铁建设集团实体质量标准化手册（2018）施工。

13.1.2本工程施工过程中的实测实量抽检合格率与乙方结算挂钩。实测实量值结果应用： a.实测实量一次检查合格率为大于 80%，质量检查合格率＞80%，当期完工工程的结算价格不变。

b.实测实量一次检查合格率为 75%～85%（含 85%），75%＜质量检查合格率≤85%，当期完工工程的结算价格下浮 5%；公式为：当期完工结算价格=当期完工工程量×清单单价×（1-5%）。

c.实测实量一次检查合格率为 70%～75%（含 75），70%＜质量检查合格率≤75%，当期完工工程的结算价格下浮 10%；公式为：当期完工结算价格=当期完工工程量×清单单价×（1-10%）。

d.实测实量一次检查合格率为 65%～70%（含 70%），65%＜质量检查合格率≤70%，当期完工工程的结算价格下浮 15%；公式为：当期完工结算价格=当期完工工程量×清单单价×（1-15%）。

e.实测实量一次检查合格率为 60%～65%（含 65%），60%＜质量检查合格率≤65%，当期完工工程的结算价格下浮 20%；公式为：当期完工结算价格=当期完工工程量×清单单价×（1-20%）。

f.实测实量一次检查合格率为 55%～60%（含 60%），55%＜质量检查合格率≤60%，当期完工工程的结算价格下浮 25%；公式为：当期完工结算价格=当期完工工程量×清单单价×（1-25%）。

j.实测实量一次检查合格率为 50%～55%（含 55%），50%＜质量检查合格率≤55%，当期完工工程的结算价格下浮 20%；公式为：当期完工结算价格=当期完工工程量×清单单价×（1-20%）。

h.实测实量一次检查合格率为小于等于 50%（含 50%），质量检查合格率≤50%，当期完工工程的结算价格下浮 40%；公式为：当期完工结算价格=当期完工工程量×清单单价×（1-40%）。

所有实测实量不合格的，乙方必须返修，返修后合格达到 85%的按合同完成工程的结算价格的 100%进行结算，扣除部分给予返还；三个月内未修补完成的按 5.6.2 约定比例进行最终结算，差额部分不予返还   。

13.4 劳务作业整改

乙方整改后质量仍不合格，应承担的违约责任为：  若乙方整改后质量仍不合，格甲方有权安排其他队伍进行再次整改，乙方须承担由此造成的一切损失。

13.5 劳务工程交付

劳务工程交付条件与日期的约定： /         。

14. 缺陷责任期及质量保修程序

工程缺陷责任期为 24 个月。在缺陷责任期内，乙方对其所承担的工程质量负有全部经济与法律责任。

质量保修金返还的约定： 预留 3%  的保修金，在保修责任期满后 30 日内视实际情况予以无息支付。质保期为全部工程整体竣工验收合格之日起计算满贰年，若在保修期内乙 方未能及时履行保修责任，则甲方有权自行或委托维修，费用从保修金中直接扣除，若有不足，甲方可另行追索。

每次返还时甲方核减应扣款项后，无息退还剩余的金额。乙方不按时维修的，甲方可委托他人维修，维修费用按实际产生费用的2倍从乙方保修款中扣除。

15. 违约

15.1 甲方违约

甲方违约的其它情形：              /              。

甲方违约责任承担方式的约定：（甲方未按约定向乙方支付合同价款的，乙方同意延期付款宽限期为1个月，乙方承诺在宽限期内应付款不计利息。如超过宽限期甲方仍无力支付，甲、乙双方可另行签订付款协议，乙方不得因甲方未按时付款停工、怠工。）

15.2 乙方违约

乙方违约的其它情形：1、乙方未按照合同约定向甲方提交竣工资料，甲方有权不与乙方办理结算及付款。2、乙方未经甲方同意擅自停工，乙方应向甲方支付违约金人民币 50000 元/天。

乙方违约责任承担方式的约定：（乙方承担因其违约行为带来的一切经济损失，包括返工和由此引起的甲方和第三方索赔等所有经济损失。）。

16. 不可抗力

具体不可抗力的情形：

- 战争、敌对行动、外敌入侵时。

- 叛乱、暴动、恐怖活动、军事政变、篡夺政权、或发生内战时。

- 发生自然灾害时，如地震、飓风、台风、或火山活动。

- 甲方变更、终止或解除与建设单位的总包合同时。

费用增加和（或）作业期限延误具体约定：  原合同允许变更、终止或解除。

17. 保险

乙方按规定应办理保险的种类： 同通用条款         。

18. 索赔

关于索赔的其它约定：同通用条款                  。

19. 合同解除

合同解除的其它约定：同通用条款                  。

乙方未在甲方要求期限内撤离现场的违约责任：        /       。

20. 其它约定

20.1因乙方自行作废已经提交给甲方的增值税专用发票，开具的发票不规范、不合法、不及时给甲方造成损失的，乙方应承担票面金额25%的违约金，或承担相应赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、违约金及相关损失等，甲方有权在当期付款中直接扣除。

20.2如乙方与其他第三方的劳动争议或业务纠纷，导致甲方涉诉或法院对甲方账号或其他财产采取查封、冻结、划拨、扣押、拍卖、折价、执行等强制措施时，乙方需向甲方支付合同总价10%的违约金。若生效裁判文书列明甲方承担费用的，乙方同意承担该费用；如由甲方先行垫付的，乙方应另向甲方支付该费用20%的违约金。以上费用及违约金甲方有权在结算款中直接扣除，同时甲方有权单方面解除合同，一切后果由乙方自行承担。

20.3未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利全部或者部分转让给第三人，否则视为乙方违约，乙方需向甲方支付合同总价20%的违约金，并承担由此给甲方造成的全部损失。同时乙方所签署的转让协议对甲方不发生效力。

20.4任何情况下，乙方或乙方人员或乙方能够控制的其他人员如对甲方工作人员进行任何形式的人身威胁、暴力恐吓或造成人身伤害的，或者以围堵、阻扰、干涉、静坐、霸占等方式扰乱甲方正常的生活、工作秩序或社会秩序的，甲方有权解除合同。乙方应就其违约行为承担违约责任，赔偿由此给甲方造成的一切损失，并向甲方支付不低于合同金额30%的违约金。乙方实施上述违约行为的情况下，甲方给予乙方的任何费用、款项或签署的任何协议（如结算协议，退场协议等）均应视作甲方在被胁迫、敲诈情形下做出的可撤销民事行为，不代表甲方的真实意思，甲方有权在恢复正常的生活、工作秩序后，予以撤销或解除，并向乙方追索所支付的任何款项。甲方行使解除或撤销权利时所发生的任何费用（包括律师费、诉讼费、仲裁费、鉴定费等）均由乙方承担。

20.5组织、放任、发生各种形式的的恶意结算、聚众讨薪及恶意上访等，被媒体曝光、政府处罚等不良影响事件，每发生一次按50万元加合同金额的10%承担违约金，多次发生或持续多日的违约金累加计算。

20.6任何情况下，甲方只需出示记录有乙方违约行为的照片、录像、录音等资料，既可视作乙方的违约行为已经发生，甲方可直接在结算中扣除，乙方无条件接受。

20.7乙方不得擅自使用他人或未取得合法使用权的专利技术或特殊工艺，否则由此而引起的侵权行为及后果，由乙方承担。

20.8本合同项下的乙方是指在此合同上盖章的法人单位，而非乙方所属施工队、班组或个人。甲方对乙方违约责任、侵权责任的主张，以及对乙方基于违约行为所获得的利益的追索，不仅可以在本合同价款中扣减，也可以从乙方与中铁建设集团公司所属单位签订的其他合同价款中扣减。

21. 争议解决

甲、乙双方同意，凡因本合同或与本合同有关的任何争议，均应提交北京仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

22. 补充条款

22.1 由于甲方给乙方付款方式特殊（按铁路总公司要求），乙方需要服从甲方指挥，积极配合甲方为付款创造一切便利条件。若因此项落实不到位而导致乙方未能按时收到工程款，一切后果由乙方自行承担。

22.2 保证施工人员及时进场，组织施工，确保 24 小时全天候作业，并能如期完工。

22.3 鉴于本工程工期紧张，乙方应按平行工艺组织施工，若乙方采用流水工艺施工或施工人员不足影响工期，已造成或将要造成节点工期或总工期延误， 甲方有权将部分或剩余工程交给其他队伍施工，工程款按合同单价完成工程量结算。乙方需无条件配合甲方完成本工程，保证工期目标能顺利实现。

22.4 若甲方要求乙方增加施工人员帮助其他队伍施工，工程款按实际人数以综合工日计算。

22.5 严格按照技术交底及国家现行的施工规范及质量检验评定标准，精心组织施工。

22.6 施工完毕后，必须交由甲方组织监理验收，验收合格后方作为结算依据计入双方计价中。否则不予计价。

22.7 服从甲方人员的组织和调度，如若不服从发包方的组织和调度擅自施 工，视对工程的影响程度每次处以罚 1～2 万元的罚款，并在当月结算中扣除。

22.8 严格遵守安全生产及各项规章制度，按照甲方安全的要求，做好各项安全生产工作及编制各项安全生产费用（安全生产费包含在合同综合单价中）， 确保班组人员的健康， 及时整改安全隐患，杜绝工伤事故。

22.9 特殊工种的工作人员需持有效上岗证才能上岗，统一着装，服从甲方的合理统一调度管理。不得与工地周围的居民、旅客以及现场工人发生冲突，如有发生后果自负。

22.10 施工场地清洁卫生的要求：按施工所在地安全文明工地的规定执行。

22.11 对甲方提供材料及设备使用的约定：甲方按图纸及变更工程量，按照

合同约定的消耗量，作为甲方提供材料设备的工程量，如果乙方实际材料及设备

消耗量超过专用条款7.3.1规定的消耗量，甲方将对乙方所得的任何款项中予以扣除。

22.12 乙方必须与每一个工人在用工之日起按照相关法律法规要求签订用工协议，每月与工人核算当月工资，发放不低于本地区最低工资标准的工资；并确保工资足额发放。且乙方须将工资发放表及工人花名册每月 25 日之前报送一份至甲方项目经理/负责人部备案。

22.13 乙方须将工资直接发放到每一个工人手中（乙方必须为每位劳务人员办理一张工资卡，甲方按乙方每月提供工资发放记录表将劳务人员工资直接发放给工人或委托银行以支付银行卡形式发放），不得将工资发放给没有资质的包工头。

22.14 乙方需配备两名安全文明施工员，遇建设方领导或集团等检查时，应由安全文明施工员负责工完场清，保证自己所管辖区域整洁干净，必要时服从甲方统一安排，进行现场卫生大扫除，相应费用含在综合单价中，不再另行计算； 若乙方不服从安排，甲方有权将由此发生的费用在乙方本月结算中扣除，由此造成的一切损失甲方概不承担。

22.15 乙方单位工人应严格遵守实名制系统，并积极配合甲方开展有关实名制的工作，若甲方管理人员发现乙方工人未遵守实名制系统，有类似跳、钻、挤或损坏实名制系统行为，甲方可视情节轻重对乙方单位进行 100 元/次以上的罚款。

22.16 施工所需安全带、防尘口罩、耳塞、防护眼睛、防护服由甲方统一采购，乙方到甲方项目部领取，对应费用结算时扣除，其他个人防护用品由乙方自行为工人配备。

22.17 乙方单位需为到场工人提供安全保障措施，例如：定期体检，预防高原反应，并留存体检报告等资料。若因乙方未提供上述保障措施造成人员伤亡， 我方不承担任何责任。

22.18 乙方需选派本单位具有国家认可资质的项目负责人、安全员等管理人员长期驻场，并将证书复印件上交成本室备案留存；若未按甲方要求配备管理人员，甲方有权进行处罚并更换施工队伍，因此造成的一切损失我方概不承担。

22.19 符合合同约定且签字齐全的签证费用纳入发生期当月结算，逾期视为乙方放弃该项签证费用，对甲方不产生任何效力。

22.20 当乙方与第三方发生纠纷时，如因乙方未履行付款义务使第三方申请法院采取财产保全措施或强制执行，导致法院对甲方账号或其他财产进行查封、冻结、划拨、扣押、拍卖、折价、执行等强制措施时，乙方须在法院采取强制措施后立即向甲方支付与裁定书或协助执行通知书中确定金额20%的违约金并承担甲方的一切损失。同时如发生以上情况甲方有权单方面解除合同，一切后果由乙方自行承担。

22.21 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利全部或者部分转让给第三人，否则视为乙方违约，乙方需向甲方支付合同总价20%的违约金，并承担由此给甲方造成的全部损失。同时乙方所签署的转让协议对甲方不发生效力。

22.22 乙方应当对本合同的内容、在履行期间获得的甲方商务、财务、知识产权、商标、专利技术以及其他具有保密性的文件、资料与信息的内容保守秘密，且应仅为本合同目的而复制和使用相关资料。除非甲方事先书面同意，乙方不得向本合同以外的任何第三方披露或提供任何资料与文件，如乙方违反本约定，视同乙方违约，应承担由此给甲方造成的全部损失，并承担合同总价5%的违约金。保密义务在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

22.23 除非项目经理/负责人     本人的书面认可，甲方派出的项目经理/负责人部其它任何人员签发、签认的与追加合同价款或减免费用的任何书面文件、资料（包括但不限于各种签证、经济费用、变更洽商、索赔费用等）均无法律及经济效力。

22.24 乙方应于甲方支付当期款项前，依甲方要求提供真实、合法有效发票，若乙方未提供发票、提供虚假或不符合国家规定的发票，甲方有权拒付当期款项。

22.25 工程完工后一个月内乙方上报结算资料，无正当理由逾期上报完整、齐全、有效结算资料的，甲方有权依据合同单方进行结算，乙方不得对此提出任何异议，并视为乙方自愿放弃中铁建设集团有限公司、中国铁建股份有限公司系统内的工程项目的投标资格。

22.26 本合同价款已将乙方人员伤亡风险考虑在内，施工过程中发生乙方人员伤亡事故或劳动争议仲裁、诉讼的，乙方应积极解决并承担全部责任和因此发生的赔偿费用；如有第三方对伤亡事故的发生负有责任的，乙方应在承担全部赔偿责任之后，向第三方进行追偿。因乙方拒绝赔偿、延迟赔偿使得受损一方对甲方提起诉讼或申请仲裁，法院作出生效判决或仲裁机构裁决甲方承担赔偿责任并支付赔偿金的，乙方同意承担该赔偿金，否则甲方有权在本合同结算中扣除该赔偿金并按照赔偿金数额的20%收取违约金。

22.27 乙方应在过程结算（完工结算）完7日内或合同约定时间内向甲方开具增值税专用发票，必须保证甲方在向乙方付款前收到增值税专用发票。否则，否则甲方有权拒绝付款并顺延付款时间，并无须承担任何违约责任；

22.28 如因乙方发票未按期提供或发票不合规等原因，导致甲方增值税无法抵扣的，乙方同意承担由此对甲方造成的一切损失（包括但不限于因票据问题导致甲方无法抵扣的税款，以及由此产生的须由甲方支付的滞纳金、行政罚款及相关损失等）。

22.29 乙方承诺，本合同签署的乙方公司名称与发票开具单位与收款单位一致，乙方不得以其他理由在合同执行过程中要求调整发票开具单位或收款单位，否则视为乙方违约；

22.30 乙方不按照甲方提供的纳税人基础信息开具增值税专用发票视为严重违约，造成甲方损失应予以全额赔偿，如造成涉税纠纷导致甲方聘请专业税务中介服务机构进行协调处理产生的费用悉数由乙方承担。

22.31 如乙方在执行合同过程中，涉及重大信息变更，如税务登记变更、公司名称变更等，应在第一时间向甲方书面告知变更情况，并附相关纸质证明材料，否则由此产生的一切损失均由乙方承担。

22.32 在该项目合同签订及履约过程中，乙方（     ）应确保无挂靠、转包、违法分包行为，如违约，乙方自愿承担合同总价10%的违约金。如因乙方付款结算等纠纷导致甲方（中铁建设集团有限公司）连带被诉或被采取强制措施的，乙方自愿承担合同总价20%的违约金。

22.33乙方应依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，未进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工。乙方应按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后，与当月工程进度等交甲方。由甲方根据乙方编制的工资支付表，通过农民工工资专用帐户直接将工资支付到农民工本人的银行帐户。乙方对所招用农民工的实名制管理和工资支付负直接责任，发生农民工争议时由乙方负责处理，并向甲方承担分包合同额20%的违约责任。

甲方：  (盖章)              		乙方：  (盖章)

法定代表人	  	                 法定代表人

或其委托代理人：（印刷体及签字）  	或其委托代理人：（印刷体及签字）

招标工程量清单

| 序号 | 子 项 目 名 称 | 项目特征 | 工作内容 | 工程量 |  | 价值(元) |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 | 税额 | 不含税单价 | 不含税合价 | 税率 |  |
| 一、 | 龙门吊基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢筋 | 1.钢筋种类、规格:综合 | 含调直、制作、安装等 | t | 165 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 砼 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:综合 | 泵送、浇筑、养护等 | m3 | 2942 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 模板 | 1.类型:柱、梁、板等混凝土构件 2.材质:复合木模板 | 模板加工制作、支护、拆除等所有工程施工内容 | m2 | 5123 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 基础防水砂浆 | 1.部位:砖基础 2.砂浆厚度、配合比:20厚1:2防水砂浆 | 砂浆制作、运输、摊铺、养护 | m2 | 980 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安全文明施工费 | 1.按面积计算工程量 | 环境保护费、安全施工费、文明施工费、临时围挡、工人住宿、道路清扫、各种临边洞口的防护、各种迎检的标识悬挂、材料的倒运等。 | m2 | 3958 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 凿桩头 | 1.桩类型:综合 2.桩头截面、高度:综合 3.混凝土强度等级:综合 4.有无钢筋:有 | 桩头环切。 | 个 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、 | 消防水池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢筋 | 1.钢筋种类、规格:综合 | 含调直、制作、安装等 | t | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 砼 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:综合 | 泵送、浇筑、养护等 | m3 | 560 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 模板 | 1.类型:柱、梁、板等混凝土构件 2.材质:复合木模板 | 模板加工制作、支护、拆除等所有工程施工内容 | m2 | 1950 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 水池外底板/墙面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚耐根穿刺防水卷材 2.防水层数:2层 | 基层处理、刷粘结剂、铺防水卷材、接缝、嵌缝 | m2 | 885 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 50mm厚C20细石砼保护层 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:C20细石砼 | 基层清理、抹找平层、面层铺设、材料运输 | m2 | 401 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 30mm厚挤塑聚苯板 | 1.面层材料品种、规格、性能:30mm厚挤塑聚苯板 | 基层清理、刷界面剂、保温板安装 | m2 | 484 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 水池内防水砂浆 | 1.部位:水池 2.砂浆厚度、配合比:20厚1:2防水砂浆 | 砂浆制作、运输、摊铺、养护 | m2 | 1008 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 砌体工程 | 1.部位:内外墙 2.砖品种、规格、强度等级：综合 3.墙体厚度:综合 4.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 | 墙体植拉结筋、运砖、搅拌砂浆、运输砂浆、砌砖墙、墙面养护等工作内容 | m3 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 脚手架 | 1.部位:综合砌筑/浇灌脚手架 2.搭设方式:双排钢管脚手架 3.搭设高度:3.6m以内 4.脚手架材质:焊接钢管 | 各类脚手架的搭拆及维护 | m3 | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 安全文明施工费 | 1.按面积计算工程量 | 环境保护费、安全施工费、文明施工费、临时围挡、工人住宿、道路清扫、各种临边洞口的防护、各种迎检的标识悬挂、材料的倒运等。 | m2 | 348 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.人机配合挖土，人工挖土5%，机械挖土95% | 排地表水、土方开挖、基底钎探、场内运输 | m3 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 回填方 | 1.密实度要求:密实状态 2.分层夯填、碾压 3.填方来源、运距:利用挖方 | 运输、回填、压实 | m3 | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 余方弃置 | 1.装载机装土，自卸汽车运土，运距5km | 余方点装料运输至弃置点 | m3 | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 护坡钢筋网 | 1.钢筋种类、规格:综合 | 含调直、制作、安装等 | t | 5.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 护坡喷射100mm厚C20混凝土 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | 喷射、养护等 | m2 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 3.0m长锚钉φ18 | 1.直径:φ18 2.长度:3.0m | 钻孔、锚杆制作、安装、压浆 | 根 | 648 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 检修钢梯 | 1.钢材品种、规格:综合 2.钢梯形式:综合 | 拼装、安装、刷油漆 | kg | 192 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、 | 货物仓库Ⅰ型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢筋 | 1.钢筋种类、规格:综合 | 含调直、制作、安装等 | t | 82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 砼 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:综合 | 泵送、浇筑、养护等 | m3 | 742 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 模板 | 1.类型:柱、梁、板等混凝土构件 2.材质:复合木模板 | 模板加工制作、支护、拆除等所有工程施工内容 | m2 | 2347 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 砌体工程 | 1.部位:内外墙 2.砖品种、规格、强度等级：综合 3.墙体厚度:综合 4.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 | 墙体植拉结筋、运砖、搅拌砂浆、运输砂浆、砌砖墙、墙面养护等工作内容 | m3 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 脚手架 | 1.部位:综合砌筑/浇灌脚手架 2.搭设方式:双排钢管脚手架 3.搭设高度:3.6m以内 4.脚手架材质:焊接钢管 | 各类脚手架的搭拆及维护 | m3 | 2672 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安全文明施工费 | 1.按面积计算工程量 | 环境保护费、安全施工费、文明施工费、临时围挡、工人住宿、道路清扫、各种临边洞口的防护、各种迎检的标识悬挂、材料的倒运等。 | m2 | 5190 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 内装地面150mm厚碎石 | 1.压实度:密实状态 2.碎石规格:级配碎石 3.厚度:15cm | 运输、铺筑、找平、碾压 | m2 | 11074 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 内装地面150mm厚水泥碎石稳定层 | 1.水泥含量:6% 2.石料规格:碎石 3.厚度:15m | 拌合、运输、铺筑、找平、碾压 | m2 | 11074 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 内装地面280mm厚C30混凝土面层 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:28cm | 混凝土拌和、运输、浇筑 、拉毛、压痕或刻防滑槽、路面养护 | m2 | 11074 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 内装地面40mm厚C25细石混凝土面层 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:C25细石砼 | 基层清理、抹找平层、面层铺设、材料运输 | m2 | 11074 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 模板（施工缝支模） | 1.类型:施工缝模板 2.材质:复合木模板 | 模板加工制作、支护、拆除等所有工程施工内容 | m2 | 1042 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 伸缩缝 | 1.类别:伸缩缝 2.材料品种、规格:沥青麻丝 | 切缝、填缝 | m | 5560 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 内装墙面 | 1.底层厚度、砂浆配合比:14厚1:3水泥砂浆打底两次成活 2.面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.饰面面层：综合 | 基层清理、砂浆制作、运输、粘结层铺贴、面层安装 | m2 | 502 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 外装墙面 | 1.底层厚度、砂浆配合比:14厚1:3水泥砂浆打底两次成活 2.面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.饰面面层：综合 | 基层清理、砂浆制作、运输、粘结层铺贴、面层安装 | m2 | 428 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 集水井 | 1.井截面、深度:综合 2.砖品种、规格、强度等级:综合 3.垫层材料种类、厚度: 综合 4.底板厚度:综合 5.井盖安装:综合 | 砂浆制作、运输、铺设垫层、底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、砌砖、刮缝、井池底、壁抹灰、抹防潮层、材料运输 | 座 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 钢筋砼水泵接合器井 | 1.井截面、深度:综合 2.混凝土品种、规格、强度等级:综合 3.垫层材料种类、厚度: 综合 4.底板厚度:综合 5.井盖安装:综合 | 砂浆制作、运输、铺设垫层、底板/井壁/顶板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、井池底、壁抹灰、抹防潮层、材料运输灯 | 座 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.人机配合挖土，人工挖土5%，机械挖土95% | 排地表水、土方开挖、基底钎探、场内运输 | m3 | 2046.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 回填方 | 1.密实度要求:密实状态 2.分层夯填、碾压 3.填方来源、运距:利用挖方 | 运输、回填、压实 | m3 | 5861.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 凿桩头 | 1.桩类型:综合 2.桩头截面、高度:综合 3.混凝土强度等级:综合 4.有无钢筋:有 | 桩头环切。 | 个 | 109 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

新建玉溪至磨憨铁路站房及生产生活房屋等相关工程YMZF2B标段野象谷站货运房屋龙门吊基础、消防水池、货物仓库Ⅰ型劳务合同

投

标

文

件

投标人：

招标人：中铁建设集团有限公司

投标日期：2020年 10 月 10 日

二、投标书

投标人：

致：中铁建设集团有限公司

在认真审阅完全套新建玉溪至磨憨铁路站房及生产生活房屋等相关工程YMZF2B标段野象谷站货运房屋龙门吊基础、消防水池、货物仓库Ⅰ型劳务合同 招标文件之后，我们愿全部按照招标文件的规定，以人民币（大写）        （￥：   ）的金额完成承包合同文件规定的野象谷站货运房屋龙门吊基础、消防水池、货物仓库Ⅰ型劳务合同 ，直至竣工交付及缺陷保修期届满前之维护。

2.如果我们的投标书被接受，我们保证在  205 个日历天的工期内竣工交付承包范围内的全部工程。

3.如果我方中标，我方承诺工程质量达到 合格 质量标准。

4.我们同意在从规定回标日起 60 个日历天内遵守本投标书，在此期限届满之前，本投标书将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。

5.直至签署了一项正式合同为止，本投标书连同你们的书面接受文件，将为我们双方之间具有约束力的合同文件。

6.我们理解，你们并无义务必须接受所收到的价格最低的投标书，并无须作出任何解释。

7.如果我方中标，保证按照招标人及建设单位规定的进度，及时准备所需的设备、材料、货物。

8.如果我方中标，将接收招标人、建设单位和监理单位在质量、进度、工期等方面的管理，服从承包人在工程工程管理方面的安排，配合总承包人及其他分包人的施工。

9.我们同意，对于由于承包方及其它原因造成的自本工程开工之日起60个日历天的工期延误，不向承包方提出经济索赔。

（法定或委托人名）全权代表

（单位名称并盖章），并以 项目经理/负责人 （职务）的资格签署本投标书。

法定代表人（或授权委托人）签字：

法定注册地址：

联系电话：

三、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：    性别：     年龄：

职务： 总经理      身份证号码：

系                  的法定代表。

特此证明。

投标人：                  （盖章）

日   期：2020 年    月    日

四、授权委托书

本人   作为                      公司的法定代表人，在此授权             公司的      （身份证号            ）以我公司的名义并代表我公司办理中铁建设集团新建玉溪至磨憨铁路站房及生产生活房屋等相关工程YMZF2B标野象谷站货运房屋龙门吊基础、消防水池、货物仓库Ⅰ型劳务合同       的相关事宜，受委托人在投标、开标、合同谈判、合同签署及合同执行过程中的结算等事项所签署的一切文件，我公司均予以承认。

委托期限为 2020 年    月    日起至我公司另签发新的授权委托书止。

受委托人无转委托权！

受委托人：      性别：

联系电话：

委托单位：                     盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

受 委 托人（签字或盖章）：

委托日期： 2020 年    月    日

（附：受委托人及法人身份证复印并加盖单位公章）

五、承诺书

中铁建设集团有限公司：

我方已认真阅读并熟悉              招标书的全部内容，我方认为有资格和能力承担该招标任务，同意按此招标书的内容及相关法律形式与招标方形成合同关系，我方愿意接受本招标文件的各项内容，同意此文件作为合同的附件与合同文本具有同等效力，并承诺所提供的一切资料均真实、合法、有效，如有不实我方愿承担一切责任。如我方中标，我方保证五日内签订合同，并做好履约准备工作，并保证绝不转包，如我方未遵守上述承诺，可视为我方违约，我方愿意一次性支付违约金贰拾万元整，且承担由此引致贵司之所有社会与经济之损失。

特此承诺

投标人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：

日期：2020年   月  日

六、承诺函

承诺函

中铁建设集团有限公司：

我公司作为             工程        的分包单位会严格履约合同，遵守贵公司的各项管理规定，通过正常途径，合理反映诉求，不组织聚众、恶意上访，并就有关事项郑重承诺如下：

1、如有任何诉求，将通过合法途径与贵司进行协商，合理反映请求事项，不组织聚众（人数达3人及以上）、恶意（包括并不限于围堵、静坐、打横幅标语等）上访。

2、如发生我公司及相关人员到贵司、中国铁建股份有限公司或政府部门聚众、恶意上访的，视为我公司违约，我公司自愿按以下标准承担违约责任：

（1）首次聚众、恶意上访的，我公司按合同金额的5%或不低于10万元承担违约金；非首次上访的，每发生一次，我公司按合同金额的10%或不低于20万元承担违约金。（2）每次聚众、恶意上访经劝阻无效的，自上访第二日起，我公司在承担上述第（1）条违约金的基础上，每延一天，按合同额的2%或不低于5万元承担追加违约金。

3、我公司同意，上述第（1）和（2）条的违约金累加后，贵司有权在对我公司的结算或应付工程款中直接扣除。

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名）：

2020年  月  日

- 报价单

- 营业执照、资质，组织架构、业绩等